## Sheet1
附件2
海南省“十三五”现代物流备选项目滚动计划表
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设规模及内容 | 建设地点 | 建设年限 | 总投资（亿元） | 至2015年累计完成投资（亿元） | 十三五计划投资 | 项目进展 | 项目效益 | 备注
[6 empty] | 738.3882 | 33.8352 | 704.453
（一）物流园区建设工程 | [5 empty] | 169.7 | 13.2 | 156.5
1 | 海口美安物流园区 | 海口新海物流园开发有限公司 | 建设建材物流区，机械、机电物流区、农资物流区、物流货运中心等。 | 海口市 | 2013-2017 | 60 | 10 | 50 | 已完成新海一横路路基及管网建设、新海规划一路西段已完成路基及管网建设、新海二纵路椰海大道段至规划一路段完成路基及管网建设、场地平整完成750亩。 |  | 开工类
| 海口美安新海综合物流配送项目 | 海南港航控股有限公司 | 建设货运枢纽中心、货运配载中心、集装箱拆拼箱区、速递集散中心、甩挂运输作业场、城市配送心、货物贸易中心、仓储分拨中心。 | 海口市 | 2016-2018 | 20 | 0 | 20 | 正在开展前期工作。 | 建成后，园区货物吞吐量约500万吨。营业额约150亿，税收约30亿，解决2500人就业。 | 储备类
2 | 澄迈金马现代物流中心 | 海南（澄迈）金马现代物流中心管理委员会 | 建设建材与家具装饰物流区、热带特色农产品与食品物流区、第三方物流企业集聚区、医疗与健康产业物流区、海上资源勘探服务区等。 | 澄迈县 | 2012-2020 | 46 | 3.2 | 42.8 | 已进驻物流中心的项目已有56个，签约项目24个，动工建设10个，已投产3个。 | 努力打造成为全岛最大的物流园区。 | 开工类
| （1）澄迈金畅现代物流中心 | 海南金畅现代物流中心有限公司 | 建设综合楼、农资展销中心、仓库、厂房。 | 澄迈县 | 2015-2020 | 4 | 0.15 | 4 | 已于2015年3月2日正式动工，目前正在进行土地平整。 | 打造全省钾肥物流仓储交易中心。 | 开工类
| （2）澄迈金马钢材贸易物流中心 | 湖南振邦物流有限公司 | 建设钢材原料仓储、配送基地，建材及家居仓储、配送基地，建材生产要素交易中心及企业总部基地。 | 澄迈县 | 2016-2019 | 20 | 0 | 20 | 项目已签订协议，立项、节能等工作已经完成，正在进行土地报批。 |  | 储备类
| （3）海南金马粮食交易中心 | 省粮食局 | 项目由海南省粮食局统一协调、规划，整体推进。主建设储36万吨省级储备库及年交易量150万吨省级粮食交易中心。 | 澄迈县金马物流中心 | 2016-2020 | 5 | 0 | 5 | 正在开展前期工作。 | 建成投产后，可储存粮食30万吨。 | 储备类
3 | 三亚综合物流园 | 三亚市政府 |  | 三亚市 | 2016-2020 |  |  |  | 正在开展前期工作。 |  | 谋划类
4 | 东方物流园 | 东方市政府 |  | 东方市 | 2016-2020 |  |  |  | 正在开展前期工作。 |  | 谋划类
5 | 洋浦物流园 | 洋浦经济开发区管委会 |  | 洋浦经济开发区 | 2016-2020 |  |  |  | 正在开展前期工作。 |  | 谋划类
6 | 海南湾岭热带农产品物流园 | 海南中部（琼中）绿色产业园区管委会 | 建设物仓储区、物流中心、果蔬保鲜冷链物流中心、电子商务物流集聚区。 | 琼中黎族苗族自治县湾岭 | 2016-2021 | 14.7 | 0 | 14.7 | 正在征地。 | 建成后，积极服务海南中部市县、面向岛内外市场的以货物转运、商品仓储、流通配送及商贸。 | 储备类
（二）多式联运工程工程 | [5 empty] | 40.29 | 4 | 36.29
7 | 海口美兰临空产业园一期空港综合物流中心 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 建设货运库房、货运分拨中心、危险品库房等。 | 海口市美兰区灵山镇美兰机场西侧 | 2016-2020 | 22.89 | 2 | 20.89 | 完成可研及立项批复，启动土地预征工作，目前正在配合调整城市规划和土地规划等。 | 满足逐年增长的旅客量与货邮吞吐量的需求；货运运行保障品质与效率提升。 | 储备类
8 | 海南马村港甩挂运输场站 | 海南港航控股有限公司 | 依托马村港区，提供集装箱和大宗散货转运、仓储加工配送等服务。 | 澄迈老城经济开发区 | 2017-2018 | 1 | 0 | 1 | 运输部、财政部确定为第三批甩挂试点项目。 | 项目建成后，将解决马村港货物装卸问题。 | 谋划类
9 | 海口新南北通货运综合物流项目 | 海南南北通投资有限公司 | 建设大型货运停车场（标准停车位1477个）、含物流信息中心、汽配城、禽蛋交易配送区、零担物流区，物流信息交易平台及物流园区“一卡通”智能管理系统。 | 海口市 | 2014-2019 | 10 | 2 | 8 | 已取得规划许可证，完成可研，环评工作正在进行中，已完成一期工程的施工图审查。 | 项目承担着海南“南菜北调”主要运力，建成后的园区承担出岛货物运力由目前的75%提升至85%以上。 | 开工类
10 | 海南新能源微物流项目 | 海南北斗天绘科技有限公司 | 联合北汽、海汽、华泰等厂家，在海南投放4000辆车厢容积0.6～5立方米货运新能源汽车，建设5000个交流或直流充电桩，基于海南北斗导航应用服务平台构建物流资源深度融合、合作方式灵活选择的智慧物流平台。 | 各市县 | 2016-2018 | 3.3 | 0 | 3.3 | 正在办理项目备案。 | 建成后年产值2亿元，税收400万元。 | 储备类
11 | 海南海汽公路港 | 海南海汽运输集团股份有限公司 | 仓储设施、第三方物流车队，互联网+车辆跟踪、射频识别，第三方支付等一体化信息平台。 | 海口市 | 2017-2020 | 3 | 0 | 3 | 正在规划阶段。 |  | 谋划类
12 | 洋浦港外贸集装箱堆场 | 洋浦保税港区管理局 | 建设2万平米的外贸集装箱堆场及配套监管设施。 | 洋浦经济开发区 | 2016-2017 | 0.1 | 0 | 0.1 | 正在开展前期工作。 | 满足海关监管需要和保税港区发展需要。 | 储备类
（三）农产品物流工程 | [5 empty] | 290.57 | 3.3 | 287.17
13 | 海口罗牛山农产品加工物流园 | 海口罗牛山食品集团有限公司 | 一期建设8万吨出口标准冷链物流中心项目，面积8万平米；二期工程中的冷库及交易区面积14.5万平米，物流交易中心面积2.4万平米，产品展示展销中心面积1.8万平米，农展馆面积0.8万平米。 | 海口市桂林洋经济开发区 | 2016-2018 | 150 | 0 | 150 | 正在编制整体规划。 | 促进农产品加工及物流档次提升，建立覆盖全省的农产品物流网络。 | 储备类
14 | 海口水产品交易中心（二期） | 海南蓝海水产投资开发有限公司 | 建设低温冷库、仓库、交易中心等。 | 海口市 | 2016-2020 | 15 | 0 | 15 | 正在做可研，准备备案。 | 投产后，年交易量20亿元，税收2亿元，带动8000人就业。 | 储备类
15 | 中铁国际（海南）食品冷链中心 | 海南中铁保税冷链物流有限公司 | 项目总建筑面积21374.2平方米，建设两座大型冷库，计容面积32481.2平方米。 | 海口综合保税区 | 2015-2016 | 1.35 | 0.3 | 1.05 | 已开工。 | 投产后为农产品、鲜活水产品、海产品等提供储存，分装及冷链运输服务。 | 开工类
16 | 南海渔业补给中心（一期）项目 | 海南省供销集团有限公司 | 由农产品、农资、日用品等组成的综合业务，主要为南海渔船提供补给物资。在有渔船码头的市县建设相应的物流配送仓库和产品加工基地，其中超市面积0.42万平米，仓库面积0.4万平米，柴油储油点0.5万平米，储冰库及制冰厂0.14万平米，海上碎冰船9艘，海上运输船1艘。 | 琼海潭门、文昌清澜和铺前、儋州白马井、三亚崖州、万宁港北、昌江昌化、陵水新村 | 2016-2019 | 1.4 | 0 | 1.4 | 已备案。 | 为远洋捕捞作业提供相关物资补给，使渔船出海作业时间延长，降低渔船的往返成本，捕获的海产品能及时清舱，大大提高渔业产值和社会经济效益。 | 储备类
17 | 海南供销海口农资物流城 | 海南省供销集团有限公司 | 由物流配送中心、经营区、仓储区、办公服务区组成。经营区总建筑面积4万平方米，物流配送中心建筑面积0.8万平方米，仓储区建筑面积3万平方米，办公区建筑面积0.45万平方米，综合服务区建筑面积0.6万平方米。 | 海口市秀英区海秀镇永庄村 | 2016-2019 | 5.29 | 0 | 5.29 | 正在开展前期工作。 | 投产后实现生产与市场的有效对接，减少流通环节，提高流通效率；规范流通秩序，保证农产品和农资的质量。 | 储备类
18 | 海供农产品仓储加工物流配送项目 | 海南省供销集团有限公司 | 由农产品仓储加工园区和大米、粮油仓储加工园区组成。其中：农产品仓储加工物流配送园建筑面积约为16460平方米，；大米、粮油仓储加工园区建筑面积约为6140平方米。 | 海口市 | 2016-2018 | 1.62 | 0 | 1.62 | 正在开展前期工作。 | 与当地粮食瓜菜生产结合，带动农民发展产业化经营，实现农民增收、企业增效的双赢。 | 储备类
19 | 海南三亚热带水果交易中心 | 海南省供销集团有限公司 | 由水果交易区、仓储区、冷链区、展示区、电子商务中心、检测中心、精简包装区等组成。水果展示厅0.4万平米，简易包装车间500平米；交易区建筑0.68万平米，建设交易市场1万平米；检测区储藏恒温保险冷藏库0.6万平米，普通仓库0.3万平米；网络配送区建筑0.3万平米，综合服务区0.3万平米。 | 三亚市凤凰路 | 2016-2018 | 4 | 0 | 4 | 正在开展前期工作。 | 项目建成后将最大限度的降低三亚水果市场存在的价格欺诈、缺斤短两等市场乱象，为游客和广大市民营造一个良好的购物环境，推动海南水果产业的发展。 | 储备类
20 | 三亚南果农副产品物流园（一期） | 三亚南果实业有限公司 | 主要建设集冷库、加工区、集散配送区、仓储物流区、农副产品批发市场、热带名优土特产展销区、配套功能区、检验检测及信息追溯系统为一体的大型现代农副产品物流中心。 | 三亚市 | 2015-2018 | 3 | 0.1 | 2.9 | 正在平整土地，准备施工。已获得2015年中央投资补助350万元。 | 投产后，农副产品年交易量预计达260万吨，年交易额120亿元，提供就业岗位500多个，带动当地农民人均增收3500元。 | 储备类
21 | 三亚佳翔农产品食品航空物流加工配送中心 | 三亚佳翔航空货运服务有限公司 | 建加工车间、农产品仓储及生产配套设施等。 | 三亚市天涯区机场路北侧 | 2016-2018 | 2 | 0 | 2 | 正在开展前期工作。 | 为航空用餐提供服务。 | 储备类
22 | 海南中部农产品物流中心 | 海南省供销集团有限公司、屯昌县政府 | 加工包装及贮藏区建瓜菜分拣分装车间及大棚0.18万平米，高温冷库0.15万平米，预冷库0.1万平米，1200吨恒温保鲜库1座0.24万平米；交易配送区建设果蔬交易厅3万平米、农资交易厅0.1万平米，农具机械交易厅0.1万平米，农具机械展示场0.3万平米；综合服务区主要建设农产品质量检测与信息服务区0.1万平米。 | 屯昌县 | 2016-2017 | 1.17 | 0 | 1.17 | 正在开展前期工作。 | 充分利用屯昌县的地理、资源优势，打造现代化的热带果菜交易、保鲜、初加工的物流中心，充分发挥集中冷藏加工规模化的效应。 | 储备类
23 | 五指山绿鑫源农产品物流中心 | 五指山绿鑫源实业有限公司 | 建设农产品贮藏库2.万平米，冷冻库0.6万平方米，交易市场建筑面积1.8万平米；农贸市场（摊位）建筑面积1.5万平米。 | 五指山市 | 2016-2018 | 1.54 | 0 | 1.54 | 正在开展前期工作。 | 项目可降低农产品流通成本，提高流通效率，促进农业结构调整和农民增收。 | 储备类
24 | 海产品交易中心 | 洋浦保税港区管理局 | 建设2.5万平米的现货交易、仓储物流场地和集交易结算、商品信息为一体的交易平台 。 | 洋浦经济开发区 | 2017-2020 | 1.2 | 0 | 1.2 | 正在开展前期工作。 | 充分利用南海渔业资源，发展海南西部海洋渔业经济。 | 谋划类
25 | 海南西部粮食分拨配送中心 | 深粮集团与洋浦组建的合资公司 | 建设仓容约20万吨的粮食储备库，建设粮食接收和发送设备、交易平台。 | 洋浦经济开发区 | 2017-2020 | 3 | 0 | 3 | 正在开展前期工作。 | 缓解财政压力，提升海南粮食保障水平。 | 谋划类
26 | 儋州王五农副产品加工物流园 | 儋州市城市建设投资有限公司 | 农副产品加工、农副产品物流等。 | 儋州市王五镇 | 2012-2030 | 100 | 3 | 97 | 已开工建设，已有3个项目入驻。 | 吸引就业人数8000人。 | 开工类
（四）制造业物流与供应链管理工程 | [5 empty] | 7 | 1 | 6
27 | 海南屯昌农业装备城 | 海南中部农业装备城开发建设有限公司 | 建设仓储物流中心、农机生产区、农机交易区、商务服务区。 | 屯昌县 | 2016-2020 | 5 | 1 | 4 | 已完成部分征地工作，为2015年省重点项目。 | 投产后，年产值45亿元，年纳入3亿元，带动400个人就业。 | 储备类
28 | 海南（定安）绿色建筑产业园配送仓储物流中心 | 定安县政府 | 仓储、物流、电子交易中心。 | 定安县新竹镇 | 2016-2018 | 2 | 0 | 2 | 正在开展征地工作。 | 项目建成后，缴纳税金0.2亿元，创造500个就业岗位。 | 谋划类
（五）资源型产品物流工程 | [5 empty] | 119.3 | 0 | 119.3
29 | 大宗矿石集散中心 | 海南金航华业国际贸易有限公司 | 建设30万吨/年矿石仓储、配送、物流场地、设施及交易平台。 | 洋浦经济开发区 | 2017-2020 | 1.2 | 0 | 1.2 | 正在开展前期工作。 | 推动保税港区发展。 | 谋划类
30 | 华信洋浦石油储备基地项目（二期） | 海南华信石油基地有限公司 | 建设300万立方米石油储备库。 | 洋浦经济开发区 | 2016-2018 | 50 | 0 | 50 | 正在开展前期工作。 | 年销售收入为600亿元，年创造的税收为30亿元。 | 储备类
31 | 中石化（香港）166万方成品油保税库二期 | 中石化（香港）海南石油有限公司 | 建设166万立方，总规模达371万方（含一期）的亚洲最大的成品油商业储备基地。 | 洋浦经济开发区 | 2017-2019 | 30 | 0 | 30 | 正在开展前期工作。 |  | 储备类
32 | 国投孚宝石油储备二期 | 国投孚宝洋浦灌区码头有限公司 | 建设60万立方原油仓储中转灌区，并建设配套消防、供电及控制、通信、环保、安全等生产辅助设施。 | 洋浦经济开发区 | 2016-2017 | 6 | 0 | 6 | 正在开展前期工作。 |  | 储备类
33 | 中海油海南LNG32万方储备项目 | 中海石油海南天然气有限公司 | 新建2座16万立方米储罐和一座可停靠2500-40000立方米LNG船的专用码头。 | 洋浦经济开发区 | 2016-2018 | 15 | 0 | 15 | 正在开展前期工作。 | 年均销售收入将达151.6亿元，年均利税总额将达到4.2亿元。 | 储备类
34 | 东方成品油储备库 | 广东储备物资管理局 | 库区设计规模20万方。 | 东方市 | 2016-2018 | 15.1 | 0 | 15.1 | 正在开展前期工作，为2015年省重点项目。 | 国家储备成品油，无销售收入。服务国防建设，稳定市场供应。 | 储备类
35 | 文昌木兰湾南海救援和应急保障基地 | 文昌市 | 建综合码头补给基地、应急救援中心、医疗急救基础设施等。 | 文昌市 | 2017-2020 | 2 | 0 | 2 | 正在开展前期工作。 | 为南海应急和救援保障提供服务。 | 谋划类
（六）城乡配送物流工程 | [5 empty] | 100.3146 | 11.0952 | 89.2194
36 | 海南南部农资、农村日用品仓储配送物流中心 | 海南省供销集团有限公司 | 由农资仓库及展示厅、农村日用品仓库及展示厅、农资和日用品交易中心、电子商务培训中心、农资实验种植示范基地等于一体的农资、农村日用品物流中心。 | 三亚市吉阳区大茅村委会 | 2016-2019 | 1.2 | 0 | 1.2 | 该项目已列入三亚市2015年农村工作计划中，土地已落实。 | 投产后有利于南部生产与市场的有效对接，减少流通环节，规范流通秩序，保证农资产品和日用品的质量。 | 储备类
37 | 海供农产品及全国供销产品展示交易市场 | 海南省供销集团有限公司 | 建海供农产品及全国供销产品展示批发交易中心，总建筑面积4219.72平米，包括综合展示交易区（粮油展示交易区、蔬菜及花卉展示交易区、畜产品展示交易区、水产品展示交易区、热带水果展示交易区），简易包装区等。 | 海口市琼山大道西侧 | 2016-2018 | 0.6 | 0 | 0.6 | 正在开展前期工作。 | 进一步促进无公害农产品发展，减少化肥、农药的使用量，保护农村的生态环境。 | 储备类
38 | 海口富邦路路通物流配送中心 | 海口富邦路路通物流有限公司 | 研发“物流巴巴”信息平台，建设4家末端网点，完成50辆城市货吧购置及规范统一。二期建2万平米的仓储中心。 | 海口市 | 2014-2016 | 0.2679 | 0.1652 | 0.1027 | 已完成信息系统、4家末端网点建设；购置50辆配送车辆，统一标识。 | 解决了城市车辆统一标识问题。 | 开工类
39 | 海口邮件处理中心工程 | 中国邮政集团公司海南省分公司 | 邮件处理中心建总建筑面积为17984.27平米，其中生产主楼13112.66平米，生产主楼主要用于全省各类邮件的分拣封发级转运处理。 | 海口市 | 2016-2018 | 1.8 | 0.63 | 1.17 | 已完成征地、场地平整及绿化、项目可研设计及批复、岩土勘察、工艺初步设计、土建初步设计及施工图设计、项目备案等。按集团公司最新要求，正在进行项目工艺修改设计。 | 日处理能力12万件（单层），远期如果采用双层分拣模块，日处理能力可达30万件，可满足日益增长的邮件量处理需求。 | 储备类
40 | 海口八百里物流仓储配送基地二期 | 海南八百里物流股份有限公司 | 层高9米，两层钢混结构的现代立体仓配基地，仓储面积4万平米。 | 海口市 | 2016-2017 | 1.1 | 0 | 1.1 | 正在开展前期工作。 | 满足海口市电子产品仓储，如国美、苏宁。 | 储备类
41 | 海口三顺电子产品仓储中心 | 海口三顺物流股份有限公司 | 为电子商务提供仓储一体化系统，建筑面积30万平米。 | 海口市 | 2016-2018 | 1.5 | 0 | 1.5 | 前期工作和选址已完成，已建了1.5万平米仓储基地。 | 为家电、服装、电子、食品企业提供仓储基地，年创造30亿元。 | 储备类
42 | 海南快递物流集散中心（海口） | 海南综通快递服务有限公司 | 建设面向海口市各快递企业的分拣中心和各电商企业的仓储配送中心，建筑面积113390平米。 | 海口市 | 2016-2018 | 1.5 | 0 | 1.5 | 正拟写项目建议书，规划手续、土地手续、环保手续等在办。 | 为海南邮件分拣、仓储配送提供服务。 | 储备类
43 | 三亚市邮政行业快递物流建设项目 | 相关企业 | 建设包括快递管理中心、集中安全检测中心、结算中心、电子商务中心以及快件集散中心等。 | 三亚市 | 2016-2021 | 3 | 0 | 3 | 已向三亚市政府请示列入市建设规划。 | 提高快递行业服务水平和能力。 | 谋划类
44 | 三亚天锋日用品仓储中心 | 三亚天锋旺海实业有限公司 | 建设仓储中心5万平方米、热带农产品配送中心0.3万平方米；冷库0.2万平方米；物流中心0.5万平方米；名牌农产品展示区0.35万平方米、电子商务交易区0.3万平方米及配套服务设施0.3万平方米。 | 三亚市 | 2016-2018 | 1 | 0 | 1 | 正在开展前期工作。 | 农产品年交易量预计达20万吨，年交易额15亿元；仓储中心可存储食品、日用品50万吨，保障三亚应急储备供应和维护市场稳定。可提供就业岗位500多个，预计带动当地农民年人均收入增加4000元。 | 储备类
45 | 国际旅游岛中部汽车城一期（客运站）项目 | 屯昌海汽交通建设开发有限公司 | 建设客运大公交调度中心、小件物流仓储中心、维修检测车间、加油加气站、充电桩等，总建筑面积为48365.42平米。其中，小件物流仓储中心面积为4277.8平米。 | 海屯高速公路屯昌县城出入口片区 | 2015-2017 | 1.6 | 0.15 | 1.45 | 建设土地已落实，场地平整，正办理施工图审工作，已开工。 | 对完善中部小件物流仓储业基础设施、加快物流业发展具有推动作用，增加工作岗位和就业机会。 | 开工类
46 | 凯森仓储物流 | 海南洋浦凯森物流有限公司 | 总建筑面积4.34万平米，建设仓储物流设施。 | 洋浦经济开发区 | 2015-2017 | 2.121 | 0.1 | 2.021 | 已开工建设。 | 可实现仓储中心区储量4万平米，配送中心区运量66.2万吨。 | 开工类
47 | 海口观澜湖国际购物中心及配送中心 | 海南免税品有限公司、观澜湖集团 | 一期3万平米的国际购物中心，二期2万平米，3万平米的配送仓储中心。 | 海口观澜湖区域 | 2015-2016 | 13.98 | 9 | 4.98 | 已立项备案，启动装修招投标程序。 | 项目建成后将完善琼北旅游购物圈。 | 开工类
48 | 海免博鳌免税店 | 海南免税品有限公司 | 建3万平米国际购物中心。 | 博鳌亚洲风情广场 | 2016-2017 | 5.25 | 0 | 5.25 | 已与业主方达成合作意向。 | 在毗邻博鳌亚洲论坛成立会址建设免税店具政策示范性及经济效益，有利于离岛免税进一步做大做强。 | 谋划类
49 | 海南现代美居生活物流园（二期） | 海南现代美居投资有限公司 | 建设仓储中心、电子商务物流集聚区、设计、研发、产品检测、集散、交易中心等，其中仓储中心6万平米。 | 海口市 | 2015-2018 | 19.35 | 0.05 | 19.3 | 已完成备案、土地、规划、环评等手续，施工许可证正在办理中。该项目是2015年省重点项目。 | 项目建成后，提供1.2万人就业，预计上缴税收3.18亿元。 | 开工类
50 | 海南文昌现代商贸物流园项目（二期） | 海南聚龙投资控股有限公司 | 总建筑面积19.96万平米，其中仓储物流约7万平米。 | 文昌市文城镇 | 2015-2018 | 10 | 0.5 | 9.5 | 已完成备案、土地、规划、环评等手续，施工许可证正在办理中。 | 依托“一带一路”战略，利用文昌华侨之乡，开拓东南亚特色农产品和旅游产品市场。 | 开工类
51 | 三亚凤凰国际机场物流中心 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 总建筑面积约13万平米，建设加工及仓储、普通货物仓储、交易展示等。 | 凤凰机场油库北侧、西线铁路南侧 | 2017-2019 | 5.8 | 0 | 5.8 | 已备案，并取得三亚市政府“同意项目建设”的批示意见。 | 年经营收入为20430万元，年销售及附加为1123万元。 | 谋划类
52 | 省烟草公司三亚公司新建卷烟物流配送中心 | 省烟草公司三亚分公司 | 总建筑面积14130平米，其中联合工房7380平米。 | 三亚市天涯区 | 2016-2018 | 2.2457 | 0 | 2.2457 | 目前正进行勘察和设计公开招标。 | 项目建成后，预计到2020年可实现卷烟销量10万箱，销售收入30亿元，上缴税收4亿元。 | 储备类
53 | 海口现代城市物流运营中心 | 海南现代美居投资有限公司 | 建设仓储中心、分拣中心、包装中心、信息处理中心、快递配送中心、电商孵化中心等。 | 海口市 | 2016-2018 | 8 | 0.5 | 7.5 | 正在准备施工。 | 年产值6亿元，上缴税收近1亿元。 | 储备类
54 | 海南现代家居用品物流创业园 | 海南现代美居投资有限公司 | 总建筑面积23万平米，其中仓储面积8万平米。 | 海口市 | 2016-2018 | 20 | 0 | 20 | 正在准备前期工作。 | 预计年上缴税收3亿元，吸引1000人就业。 | 储备类
（七）电子商务工程 | [5 empty] | 3.8676 | 0.43 | 3.4376
55 | 屯昌农村电子商务示范基地 | 屯昌惠农电子商务发展有限公司 | 田头配送中心、车辆、保鲜周转箱、社区智能配送柜，依托3013亩常年蔬菜基地，带动农民发展种养殖业，通过惠农网保供城市市民6万户。 | 屯昌县 | 2014-2016 | 1.0676 | 0.43 | 0.6376 | 目前入网农户已达1.5万多户，新鲜瓜菜直供海口等城市1.06万户居民。 | 到2016年底网上销售农产品超过300种，有3.51万名农户参与电子商务交易，网上菜篮子直供城市居民13万户，年网上销售农产品7.8亿元。 | 开工类
56 | 海供农产品电子商务运营中心 | 海南省供销集团有限公司 | 充分发挥供销系统门店资源，利用护粮网+模式改造传统网络，依托线下实体店（超市便民店）整合多方优势资源，对村级综合服务社进行信息化改造，构建成为农民生产生活提供综合服务的新兴村级服务平台。 | 18个市县 | 2016-2017 | 1.8 | 0 | 1.8 | 正在开展前期工作。 | 一是改变了农民传统的采购模式，二是改变了传统农产品销售模式，三是改变了农民生活消费习惯。 | 储备类
57 | 供销大集电子商务平台物流系统 | 海南大集网络贸易有限公司 | 电子商务信息平台。 | 海口海航大厦 | 2016-2017 | 1 | 0 | 1 | 电商平台已完成，完善电商物流自动录单、只能跟踪和溯源模块。 | 带动三农电商网络发展，服务三农，加速电商和物流网络业务发展。 | 开工类
（八）物流信息化工程 | [5 empty] | 4.946 | 0.21 | 4.736
58 | 海南省物流公共信息平台 | 海南港航控股有限公司 | 依托海口美安物流园区，制定优惠政策吸引外地车辆和省内货运车辆进驻园区，产生信息交流。海南省范围内的区域物流信息平台，内容包括线上交易、保险担保业务、第三方支付、综合服务、信息发布等，实现口岸单位、货主、船东资源共享。 | 海口市 | 2016-2018 | 1 | 0 | 1 | 正在与腾讯海南公司正在洽谈。 | 解决了全省社会车辆和货主之间的信息对称、第三方支付、解决大量信息和基础数据的交换、实时对车辆的跟踪管理和监控。 | 储备类
59 | 中国-东盟物流公共信息平台 | 海南省交通物流协会、港行控股有限公司 | 一期建设海铁联运信息系统；船勤统一申报系统；海运通关信息系统。二期大宗散货联网监管系统；危险品联网监管系统；集装箱交换电子预约服务系统；物流监管系统，电子海图系统，实现与华南地区、北部湾地区、越南等东盟国家港口机场、物流企业以及口岸互联互通。 | 海口市 | 2016-2018 | 0.8 | 0 | 0.8 | 省交通物流协会、港行控股、大连海事大学信息学院进行合作，信息平台建设方案初稿已出。 | 解决海南与北部湾地区港口、企业互联互通，与东盟国家信息和人员往来互联互通，解决了货源信息、运输信息、通关体系数据分享与共享。 | 储备类
60 | 海口城市共同配送公共信息服务平台 | 海南南方海岸科技有限公司 | 整合重点物流园区、公共及专业配送中心、城市末端配送网点和配送车队的信息资源，建设城市配送公共物流信息服务平台。 | 海口市 | 2014-2020 | 2.146 | 0.21 | 1.936 | 基本完成公共服务信息平台的开发。 | 为海口市城市配送提供基础信息。 | 开工类
61 | 供销大集马村物流园区仓储物流管理系统 | 海南奔跃物流有限公司 | 建设澄迈马村物流园区仓储物流管理系统。 | 澄迈县老城经济开发区马村港 | 2019-2020 | 1 | 0 | 1 | 正在开展前期工作。 | 使物流资源整合，带动马村港地区物流产业发展。 | 谋划类
（九）再生资源回收物流工程 | [5 empty] | 2.4 | 0.6 | 1.8
62 | 东方和美再生资源物流项目 | 东方和美再生资源集散市场有限公司 | 年回收60万吨废纸和15万吨其他再生资源物料，年分拣、分类加工金属、玻璃、塑料20万吨，生产优质包装用纸品40万吨。 | 东方市 | 2014-2016 | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 已完成立项、环境风险评估。 | 为东方市新增500个就业岗位，每年可给国家创税8000万元以上。 | 储备类